# 宁波轨道交通3号线保护区顶管施工监测技术方案

编制单位：睿威智测（Railwise）

编制日期：2026年5月

方案编号：RW-NB3-JC-2026-001

## 第一章 工程概况

### 1.1 工程背景

本工程为宁波轨道交通3号线沿线市政管线/地道穿越保护区顶管施工项目。顶管工程拟在轨交3号线（______区间）K______+______~K______+______里程段穿越轨道交通结构保护区，顶管轴线与轨道交通线路平面交角约______°，竖向净距约______m。

### 1.2 保护区范围界定

依据《宁波市轨道交通运营管理条例》及浙江省关于城市轨道交通保护区管理的有关规定，轨道交通控制保护区范围为轨交结构外边线两侧各50m。顶管施工主要影响范围位于保护区之内，施工全过程须实施第三方监测。

### 1.3 空间关系

| 参数项 | 参数值（待补填） |

|--------|-----------------|

| 轨交3号线被穿越区间 | ______________ |

| 被穿越里程范围 | K______+______~K______+______ |

| 顶管与轨交结构净距 | ______m |

| 顶管顶进方向与轨交夹角 | ______° |

| 顶管埋深 | 顶面______m / 底面______m |

| 轨交隧道顶埋深 | ______m |

| 顶管穿越方式 | 土压平衡/泥水平衡 |

### 1.4 地质条件概述

宁波地区属典型滨海相软土分布区，主要地层特征如下：

- **表层**：填土层，厚度约1~3m

- **②层**：淤泥质黏土，厚度15~35m，含水量50%~70%，孔隙比>1.2，压缩系数a₁₋₂>0.5MPa⁻¹，属高压缩性土，灵敏度S_t=3~7（中~高灵敏度）

- **③层**：粉质黏土/粉土，厚度5~15m

- **④层**：砂砾石层/基岩

场地地下水位埋深约0.5~1.5m，属潜水类型，受大气降水和地表水补给。顶管施工主要在②层淤泥质黏土中进行，该层土体流变性显著，扰动后强度损失大，变形稳定周期长（可达6~24个月），对顶管施工及轨交结构保护提出较高要求。

## 第二章 编制依据

### 2.1 法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

- 《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）

- 《宁波市轨道交通运营管理条例》

- 宁波市关于城市轨道交通保护区管理的相关规范性文件

### 2.2 技术标准与规范

| 序号 | 规范编号 | 规范名称 | 版本 |

|------|----------|----------|------|

| 1 | GB 50911 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 | 2013年版 |

| 2 | GB 50497 | 《建筑基坑工程监测技术标准》 | 2019年版 |

| 3 | JGJ 8 | 《建筑变形测量规范》 | 2016年版 |

| 4 | GB 50026 | 《工程测量标准》 | 2020年版 |

| 5 | CJJ/T 202 | 《城市轨道交通结构安全保护技术规范》 | 2013年版 |

| 6 | GB 50299 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 | 1999年版 |

| 7 | GB/T 50308 | 《城市轨道交通工程测量规范》 | 2017年版 |

### 2.3 强制性条文（本方案执行的红线要求）

**以下条文为强制性条文，任何人不得以任何理由降格执行：**

| 序号 | 规范条文 | 内容摘要 |

|------|----------|----------|

| 1 | GB 50911 第5.1.2条 | 地铁保护区监测应包含：结构沉降、结构水平位移、隧道收敛、地表沉降、管线位移、建筑物沉降与倾斜等项目，并应根据工程影响等级确定必测项和选测项 |

| 2 | GB 50911 第5.4.1条 | 监测频率应根据施工进度、变形速率和变形量大小综合确定。施工期关键阶段监测频率不应低于1次/天 |

| 3 | GB 50911 第5.5.1条 | 监测报警值应根据相关设计文件、规范要求和工程经验综合确定。当监测值达到报警值时，应及时报告建设单位和相关部门 |

| 4 | GB 50497 第3.0.1条 | 开挖深度≥5m或地质条件和周围环境较复杂的基坑工程，应实施监测 |

| 5 | GB 50497 第3.0.2条 | 必测项：围护墙顶水平位移、周边地表沉降、围护墙顶竖向位移。一级基坑还应包括：深层水平位移、支撑轴力、地下水位 |

| 6 | GB 50497 第5.0.1条 | 围护墙顶水平位移：一级≤30mm，日变化≤3mm/d |

| 7 | GB 50497 第5.0.3条 | 地表沉降一级基坑≤0.15%L。刚性管线≤10mm |

| 8 | GB 50497 第6.2.1条 | 开挖期间≥1次/天；异常或达报警值时加密监测 |

| 9 | GB 50026 第4.3.1条 | 二等水准闭合差限差：±6√L mm（L单位km） |

| 10 | GB 50026 第5.1.1条 | 导线闭合差限差：DJ1±5″√n，DJ2±10″√n |

## 第三章 监测目的与范围

### 3.1 监测目的

本次监测工作的核心目的是：在顶管施工穿越轨道交通3号线保护区期间，通过系统、连续、高精度的监测，实时掌握轨交结构及周边环境的变形状态，及时发现异常变形趋势。具体包括：

- **保障轨道交通运营安全**：确保轨交区间隧道结构变形在可控范围内，防止结构损伤或影响行车安全。

- **指导顶管施工参数调整**：根据监测数据反馈，指导顶管施工过程中顶进速度、注浆压力和出土量等关键参数的动态调整。

- **验证设计与保护措施效果**：通过实测数据验证理论计算模型和保护措施的实际效果。

- **建立安全预警机制**：构建"监测→分析→预警→响应"的闭环安全管理体系。

### 3.2 监测范围

监测范围以顶管轴线与轨交3号线交汇点为中心，沿轨交线路纵向延伸不少于顶管影响区两侧各50m，沿顶管轴线方向覆盖轨交保护区全宽度范围。主要包括：

- **轨道交通结构**：3号线被穿越区间隧道结构本体（约______m长度范围）

- **轨道设施**：该区段内的轨道、道床、扣件系统

- **周边土体与环境**：顶管穿越影响区内的地表、深层土体、地下水位

## 第四章 监测项目

### 4.1 监测项目体系

根据GB 50911第5.1.2条强制性要求，结合宁波滨海相软土地质条件和顶管施工特点，本项目监测分为"轨道交通结构监测"与"周边环境监测"两大类。

### 4.2 轨道交通结构监测项目

#### 4.2.1 隧道结构竖向位移（沉降）

- **监测内容**：隧道道床及管片的绝对沉降量

- **监测方法**：静力水准仪自动化监测为主、精密几何水准人工复核为辅

- **精度要求**：二等水准精度，高程中误差≤±0.5mm，静力水准分辨力≤0.01mm

**宁波软土分析**：深厚淤泥质软土流变性显著，顶管引发的地层损失会导致软土产生持续的蠕变沉降，沉降可持续数月乃至1~2年。监测必须覆盖施工期和跟踪期。

#### 4.2.2 隧道结构水平位移

- **监测内容**：隧道管片在水平方向的横向和纵向位移

- **监测方法**：测量机器人（自动全站仪）周期性自动化观测

- **精度要求**：测角≤0.5″，测距≤0.6mm+1ppm

**风险分析**：顶管机头迎面推力若控制不当，可能直接作用于轨交隧道侧壁。宁波软土灵敏度S_t=3~7，受扰动后强度损失显著，变形不易控制。

#### 4.2.3 隧道收敛

- **监测内容**：隧道断面净空尺寸变化（水平直径收敛）

- **监测方法**：激光测距仪/弦式收敛计

- **精度要求**：±1.0mm

#### 4.2.4 轨道几何形位

- **监测内容**：轨距、水平（超高）、高低、轨向

- **监测方法**：轨检小车周期性检测，覆盖被穿越段及两侧各延伸≥50m

- **精度要求**：轨距±0.5mm，高低/轨向±1.0mm（10m弦）

#### 4.2.5 结构裂缝与表观病害巡查

- **监测内容**：管片裂缝、错台、掉块、渗漏

- **监测方法**：施工前全面初始状态调查，施工期每日人工巡视，裂缝计定量监测

- **精度要求**：裂缝宽度测微仪精度0.02mm

### 4.3 周边环境监测项目

#### 4.3.1 地表沉降

- **监测方法**：精密电子水准仪按二等水准进行周期性观测

**宁波软土特殊表现**：沉降影响范围约为顶管埋深的2~3倍、沉降槽形态不规则、沉降稳定时间长（6~24个月）。顶管施工可能呈现"沉降→隆起→再沉降"的复杂变形特征。

#### 4.3.2 深层土体水平位移

- **监测方法**：伺服加速度计式测斜仪，按0.5m间距逐段测量

- **深度要求**：孔底须进入相对稳定深层土层（顶管底以下≥5m）

- **精度要求**：±0.02mm/500mm

#### 4.3.3 地下水位

- **监测方法**：振弦式/投入式水位计，自动化监测

- **精度要求**：±0.1%F.S

## 第五章 测点布设方案

### 5.1 布设总体原则

- **纵向覆盖**：监测断面自轨交结构影响区以外不少于50m布设至穿越段中心，穿越段加密

- **横向覆盖**：各断面在横向上覆盖轨交结构外边线两侧各不少于30m

- **重点加密**：顶管与轨交正穿交汇区域断面间距加密至3~5m

- **对比参照**：在影响区外设不少于2个对比断面作为零基准

### 5.2 监测点位清单

| 序号 | 监测项目 | 布设原则 | 仪器类型 | 监测方式 |

|------|---------|---------|---------|---------|

| 1 | 隧道竖向位移（沉降） | 沿轨交纵向每5m布1个静力水准测点，穿越段加密至3m | 静力水准系统+精密水准复核 | 自动化连续 |

| 2 | 隧道水平位移 | 沿轨交纵向每10m布1对监测棱镜（左右壁各一） | 测量机器人 | 自动化/人工 |

| 3 | 隧道收敛 | 纵向每10m布1个断面，正穿段加密至5m | 激光测距仪/弦式收敛计 | 自动化/人工 |

| 4 | 轨道几何形位 | 被穿越段及两侧各延伸≥50m | 轨检小车 | 周期性检测 |

| 5 | 结构裂缝巡查 | 施工前全隧道普查，施工期每日巡视 | 裂缝测微仪/裂缝计 | 人工巡查+仪器 |

| 6 | 地表沉降 | 顶管轴线上方纵向每5~10m，轨交上方横向每10m | 精密电子水准仪 | 人工二等水准 |

| 7 | 深层土体水平位移 | 顶管与轨交之间关键断面，≥3个测斜孔 | 伺服加速度计式测斜仪 | 人工/自动化 |

| 8 | 地下水位 | 顶管两侧及轨交结构两侧各≥1孔 | 振弦式/投入式水位计 | 自动化 |

### 5.3 基准点布设

- **高程基准点**：≥3个，组成闭合水准路线，埋设于影响区外稳定地层。依据JGJ 8第4.1.3条

- **平面基准点**：≥3个，埋设强制对中观测墩，附合于宁波市城市坐标系

- **工作基点**：隧道内和地表影响区边缘设工作基点，定期联测校核

## 第六章 监测频率

### 6.1 初始值采集

各项监测项目在顶管施工开工前，须完成不少于3次独立初始值测量，取3次均值作为初始值。初始值采集间隔不少于24小时。

### 6.2 施工期监测频率

| 施工阶段 | 隧道沉降（静力水准） | 隧道水平位移 | 收敛 | 轨检 | 地表沉降 | 深层位移 | 水位 | 巡查 |

|---------|---------------------|-------------|------|------|---------|---------|------|------|

| 顶管距轨交>30m | 4h/次 | 1次/天 | 1次/2天 | 1次/周 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 |

| 顶管距轨交10~30m | 2h/次 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/3天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 |

| 顶管正穿段（<10m） | 1次/小时 | 2次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/天 | 2次/天 | 2次/天 | 2次/天 |

| 机头通过后 | 2h/次 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/天 |

### 6.3 跟踪监测期频率

| 阶段 | 频率 | 条件 |

|------|------|------|

| 完工后第1~2周 | 1次/天 | 监测速率衰减趋势 |

| 完工后第3~4周 | 1次/2天 | |

| 完工后第2~3个月 | 1次/周 | |

| 完工后第4~6个月 | 1次/2周 | 监测是否收敛 |

| 稳定判定 | — | 最后100天速率<0.04mm/d（JGJ 8第5.1.1条） |

### 6.4 异常情况加密

出现以下任一情形时，相关项目立即加密至2h/次（自动化）或2次/天（人工）：

- 任一项目达到黄色预警值

- 单日变形量超过前3日均值的2倍

- 顶管顶推力、注浆压力异常波动

- 地表出现明显裂缝或隆起

- 隧道内新增裂缝或渗漏

## 第七章 控制值与预警分级

### 7.1 三级预警体系

依据GB 50911第5.5.1条，采用三级预警体系：

| 预警等级 | 名称 | 判定标准 | 响应措施 |

|---------|------|---------|---------|

| 黄色预警 | 提示预警 | 累计值达控制值的70%，或日速率达控制速率的70% | 加密监测，通知施工方关注 |

| 橙色报警 | 报警 | 累计值达控制值的85%，或日速率达控制速率的85% | 暂停顶管顶进，上报业主/监理 |

| 红色报警 | 紧急报警 | 累计值达控制值的100%，或日速率达控制速率的100% | 立即停工，启动应急预案 |

### 7.2 各监测项目控制值一览表

| 序号 | 监测项目 | 黄色预警 (70%) | 橙色报警 (85%) | 红色报警 (100%) | 日速率控制值 |

|------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|

| 1 | 隧道结构竖向位移（沉降） | ±7.0mm | ±8.5mm | ±10.0mm | ±1.5mm/d |

| 2 | 隧道结构水平位移 | ±7.0mm | ±8.5mm | ±10.0mm | ±1.0mm/d |

| 3 | 隧道收敛 | ±7.0mm | ±8.5mm | ±10.0mm | ±1.0mm/d |

| 4 | 地表沉降 | ±21.0mm | ±25.5mm | ±30.0mm | ±2.0mm/d |

| 5 | 地表隆起 | +14.0mm | +17.0mm | +20.0mm | +1.5mm/d |

| 6 | 深层土体水平位移 | ±17.5mm | ±21.3mm | ±25.0mm | ±2.0mm/d |

| 7 | 地下水位变化 | ±350mm | ±425mm | ±500mm | ±100mm/d |

| 8 | 轨距 | ±1.4mm | ±1.7mm | ±2.0mm | — |

| 9 | 轨道高低（10m弦） | ±2.8mm | ±3.4mm | ±4.0mm | — |

| 10 | 结构裂缝宽度 | 0.14mm | 0.17mm | 0.20mm | — |

### 7.3 宁波软土控制值从严说明

- **隧道沉降控制值从严取10mm**：常规硬土区域可取15mm，但宁波深厚软土流变性大、变形稳定周期长，取10mm为顶管施工留足安全余量

- **地表隆起增设专项控制**：宁波软土中顶管注浆极易引起地表隆起，特设隆起控制值±20mm

- **裂缝控制从严至0.20mm**：低于常规0.30mm通用限值，考虑软土区隧道不均匀变形显著

## 第八章 仪器设备配置

| 序号 | 设备名称 | 型号建议 | 关键技术指标 | 数量 | 用途 |

|------|---------|---------|-------------|------|------|

| 1 | 精密电子水准仪 | 徕卡LS15 / 天宝DiNi03 | 高程中误差≤±0.3mm/km | 1~2台 | 沉降控制网、地表沉降 |

| 2 | 测量机器人 | 徕卡TS60 / 天宝S9 | 测角≤0.5″，测距≤0.6mm+1ppm | 1~2台 | 隧道水平位移 |

| 3 | 静力水准系统 | 基康BGK-4600 | 分辨力≤0.01mm，精度±0.1mm | 按需 | 隧道沉降自动化 |

| 4 | 伺服加速度计式测斜仪 | 基康BGK-6000 | 精度±0.02mm/500mm | 1台 | 深层水平位移 |

| 5 | 激光测距仪 | 徕卡DISTO X3 | 精度±1.0mm | 1~2台 | 隧道收敛 |

| 6 | 弦式收敛计 | 基康BGK-4450 | 精度±0.1%F.S | 按需 | 关键断面收敛 |

| 7 | 轨检小车 | 安博格GRP5000 | 轨距±0.5mm | 1套 | 轨道几何形位 |

| 8 | 裂缝宽度测微仪 | 基康BGK-4420 | 精度0.02mm | 2~3台 | 裂缝量测 |

| 9 | 振弦式水位计 | 基康BGK-4500S | 精度±0.1%F.S | 按需 | 水位自动化 |

| 10 | 铟钢/铟瓦水准尺 | 徕卡/天宝标配 | 线膨胀系数≤1.0×10⁻⁶/℃ | 1对 | 精密水准配套 |

| 11 | 强制对中观测墩 | 现场浇筑 | 偏心<0.05mm | 按需 | 基准点/工作基点 |

| 12 | 4G数据采集模块 | 有人USR-G780 | RS485/Modbus，断网续传 | 按需 | 数据传输 |

| 13 | 云监测平台 | 睿威智测 | 实时曲线、超限推送、自动报表 | 1套 | 数据管理与预警 |

## 第九章 数据处理与报告

### 9.1 数据处理流程

- **数据采集**：自动化数据通过4G DTU实时上传云平台，人工数据当日完成内业录入

- **数据校核**：每日检查数据有效性，剔除粗差；静力水准与精密水准每月对比一次

- **平差计算**：水准网严密平差（最小二乘法），水平位移赫尔默特变换统一解算

- **变形分析**：计算本期变形量、累计变形量、变形速率，绘制时程曲线

- **关联分析**：结构沉降与地表沉降、深层水平位移时空关联分析

### 9.2 报告制度

| 报告类型 | 编制周期 | 提交时限 | 提交对象 |

|---------|---------|---------|---------|

| 监测日报 | 每日（施工期） | 次日9:00前 | 业主/施工/监理 |

| 监测周报 | 每周 | 每周一12:00前 | 业主/施工/监理/轨交运营方 |

| 穿越段专项报告 | 顶管穿越完成后 | 穿越后3日内 | 业主/监理/轨交运营方 |

| 监测总结报告 | 跟踪监测期结束 | 结束后15日内 | 业主/监理/运营方/档案馆 |

### 9.3 宁波软土数据分析要点

- **注浆压力与变形关联**：建立注浆压力时程与隧道沉降时程交叉对比，识别注浆最优控制区间

- **沉降滞后效应**：区分"即时沉降"和"固结蠕变沉降"两种分量分别评价

- **不均匀沉降速率分化**：同一断面左右侧速率分化是结构扭转前兆信号，须立即预警

## 第十章 应急预案

### 10.1 应急组织体系

成立监测应急小组：总指挥（项目负责人）→ 数据分析组 → 现场监测组 → 联络协调组

### 10.2 三级预警响应流程

黄色预警响应：

- 数据分析组10分钟内复核对数据

- 30分钟内通知施工方和监理

- 相关项目加密至2h/次

- 施工方核查施工参数

橙色预警响应：

- 黄色措施全部执行

- 15分钟内上报业主代表和轨交运营方

- 要求暂停顶进，组织现场分析会

- 启动"2小时一报"速报机制

红色预警响应：

- 橙色措施全部执行

- 5分钟内电话通知轨交运营调度中心

- 施工方立即全面停工

- 运营方评估是否需要限速、停运

- 启动"1小时一报"机制

### 10.3 顶管专项应急场景

| 风险场景 | 监测征兆 | 应急措施 |

|---------|---------|---------|

| 顶管机头迎面失稳 | 水平位移骤增、地表突然下沉 | 停机，调整土压力/泥水压力 |

| 注浆压力失控 | 隆起骤增、裂缝扩展 | 降低注浆压力，调整注浆量 |

| 地层损失过大 | 连续沉降、沉降槽明显 | 加大二次注浆量，必要时停止顶进 |

| 突涌/管涌 | 水位骤降、地表塌陷 | 停机封堵，紧急降水控制 |

| 轨道几何超标 | 轨检数据超红线 | 通知运营方限速或停运，紧急整修 |

## 第十一章 质量保证措施

### 11.1 质量管理体系

- **仪器管理**：所有仪器均在检定/校准有效期内使用。水准仪i角检校每班次≥1次（i角≤15″），全站仪2C互差、指标差每班次检校≥1次

- **人员管理**：现场人员持证上岗，具备二等水准和精密工程测量资质

- **数据管理**：原始数据实行"测量、记录、复核"三签制度

- **基准点管理**：每月基准点复测不少于1次

### 11.2 精度控制措施

| 控制项目 | 控制措施 | 检查频率 |

|---------|---------|---------|

| 水准测量 | 固定设站、固定仪器、固定人员、固定路线，前后视距差≤1m | 每测段 |

| 全站仪测量 | 温度气压改正每2h更新，双面测量取均值 | 每测站 |

| 静力水准 | 每周检查液位，每月检查管路气密性 | 每周/每月 |

| 测斜仪 | 正反导槽各测一次取均值，下井前进零位检校 | 每孔 |

### 11.3 顶管施工风险专项分析

（1）始发与接收风险：始发段和接收段各30m范围内监测频率按穿越段标准执行，监测数据实时传送施工控制室。

（2）注浆压力扰动：注浆压力须严格控制（建议≤0.3MPa），建立注浆压力与隧道变形数据的实时关联监控。

（3）地面隆起与沉降交替：静力水准仪自动连续采样（≤1h/次）和正负双向变形分析为捕捉"先沉降后隆起再沉降"三阶段特征提供技术保障。

### 11.4 与施工单位的协调配合

- 建立施工参数-监测数据同步共享机制

- 监测单位发现异常变形趋势时，有权要求施工单位调整参数或建议暂停施工

- 施工期每周不少于1次监测分析与施工协调会

方案编制单位：睿威智测（Railwise）

编制人：______________

审核人：______________

批准人：______________